**Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului raional Hînceşti**

**Nr. 02/\_\_\_din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020**

**RAPORTUL DE ACTIVITATE**

**al\_*Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Hînceşti\_* pentru anul 2019**

| **Obiectivul nr.1: *Implementarea politicii agrare promovate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale şi Mediului , sporirea competitivităţii sectorului agricol al raionului.Crearea asociaţiilor de producători, consolidarea terenurilor agricole.*** |
| --- |
| **Acţiuni** | **Subacţiuni** | **Indicatori de produs/rezultat** | **Termen de realizare** | **Responsabil** (subdiviziune/funcţionar public) | **Nivel de realizare\*/ Descriere succintă** |
| 1.1.Crearea asociaţiilor de producători, consolidarea terenurilor agricole. | 1.1.1 Coordonarea planificării activităţilorcomune a DAA şi structurilor desconcentrate din raion  | Prelungireaacordurilor de colaborare cu:DRSA, FNAM „Agroinform” ,FNFM, Intehagro. | Trimestru I | Şeful DAA - Ion Sîrbuşi specialiştii DAA | Realizat parțial: Prelungit protocolul de colaborare cu DRSA;Înţelegeri de colaborare cu INTEHAGRO, FNFM, AGROinform, ACSA Chişinău şi Ialoveni, APESM, ASPEMM.Create două grupe neformale de producători de struguri. |
| 1.1.2. Identificarea primăriilor şi organizarea meselor rotundeprivind consolidarea terenurilor agricole , inclusiv prin metoda de cooperare, arendă, schimb benevol de terenuri, vânzare-cumpărare a acestora. | Nr.mese rotunde -3Nr.mese rotunde -4Nr.mese rotunde -3 | Trimestru ITrimestru IITrimestru IV | Şeful DAA - Ion Sîrbuşi specialiştii DAA | Realizat parţial. Organizate mese rotunde:Trimestru I- 2 mese rotunde (primăriile Drăguşenii Noi, Ciuciuleni, Bobeica);Trimestru II- 3 mese rotunde (primăriile Mingir, Cărpineni, Voinescu);  |
| 1.1.3. Acordarea asistenţei în vederea înfiinţării asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare. | Nr.de asistenţe -2 | Trimestru I | Şeful DAA - Ion Sîrbuşi specialiştii DAA | Realizat. Acordată asistenţă asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare din localităţile Cotul Morii, Obileni, Leuşeni, Cioara, Dancu, Ivanovca, Oneşti, Voinescu |
| 1.1.4. Promovarea asocierii afacerilor agricole în grup în scopul procurării şi utilizării în comun a echipamentelor de producere, sistemelor de irigare, liniilor de sortare şi ambalare, camerelor frigorifice, altele. | Nr.de asocieri -2 | Trimestru II | Şeful DAA - Ion Sîrbuşi specialiştii DAA | Realizat parţial: acordată asistenţă pentru potenţiale grupuri de producători - în curs de înfiinţare în localitățile Ciuciuleni, Cărpineni, Hincești. |
| 1.2.Modernizarea exploataţiilor agricole prin acordare de sprijin consultativ, asistenţă şi informare, susţinerea investiţiilor, monitorizare şi concluzii analitice.  | 1.2.1. Promovarea conexiunii dintre producătorii agricoli, companiile de procesare şi piaţa de desfacere | Nr.evenimente -1Nr.evenimente -1 | Trimestru ITrimestru III | Şeful DAA - Ion Sîrbuşi specialiştii DAA+Direcţia Economie. | Realizat parţial. Organizate adunări informaţionale cu participarea agenţilor economici prestatori de inputuri şi otputuri cu participare activă a producătorilor agricoli în data de 25.01.2019. |
| 1.2.2. Seminar: Partcularitățile agriculturiiecologiceşi promovarea produselor ecologice. | Nr.seminare -1 | Trimestru I | Şeful DAA - Ion Sîrbuşi specialiştii DAA. | Realizat. Seminar organizat în data de 18.01.2019, prezentare – „Prograin Organic”. Au participat 34 producători agricoli. |
| 1.2.3.Asistenţa producătorilor agricoli şi monitorizarea înfiinţării plantaţiilor perene. | Nr.de asistenţe –la necesitateNr.rapoarte - la necesitate | Trimestru ITrimestru II | Şeful DAA, Specialiştii DAA+DRSA | Realizat. Acordate asistenţă şi monitorizări:Trimestru I- 15 înfiinţări a plantaţiilor perene (nucifere, pruni);Trimestru II- 3 înfiinţări a plantaţiilor perene (cireşi). |
| 1.2.4. Monitorizarea casării plantaţiilor perene în anul 2019. | Nr.rapoarte - la necesitate | Trimestru II | Şeful DAA, specialiştii DAA+DRSA | Realizat. Monitorizate mai multe casări cu defrişări în majoritatea localităţilor (în 12 primării). |
| 1.2.5.Iniţierea unui Forum al agricultorilor din raion(întreprinderi agricole şi GŢ, ONG-uri) privitor la problemele curente şi identificarea căilor de soluţionare ale acestora. Conceptul dezvoltării durabile în agricultura raionului. Crearea unei platforme de comunicare. | Nr .forumuri -1 | Trimestru I | Vicepreşedintele D.CorneiŞeful DAA şispecialiştii DAA | Realizat. Organizată implementarea platformei de comunicare: DAR-Dialog Agricol Regional cu suportul Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, MADRM și MADR România (Genericul: Probleme și soluții în cadrul sectorului agrar). |
| 1.2.6. Mese rotunde pe diverse teme şi activităţi curente (irigare, protecţia plantelor, producerea producţiei ecologice, procesare, etc.). | Nr.mese rotunde -1Nr.mese rotunde -1Nr.mese rotunde -1 | Trimestru IITrimestru IIITrimestru IV | Vicepreşedintele D.CorneiŞeful DAA şispecialiştii DAA | Realizat. Organizate mese rotunde:Trimestru II- masă rotundă în localitatea Bujor.Trimestru III- Bozieni.Trimestru IV- Caracui. |
| 1.2.7. Seminare cu privire la subvenţionarea agriculturii pentru anul 2019*.* | Nr.seminare -1Nr.seminare -1 | Trimestru ITrimestru II | Şeful DAA şispecialiştii DAA,AIPA | Realizat . Organizate 2 seminare raionale. 25.01.2019– 103 participanţi;12.06.2019 – 25 participanţi (tineri antreprenori).Permanent consultații in grup și individuale. |
| 1.2.8. Adunare informaţionalăcu tema: „Formele de sprijin şi înlesniri acordate producătorilor agricoli pentru anul 2019” | Nr.adunări -10 | Trimestru II | Vicepreşedintele D.CorneiŞeful DAA şispecialiştii DAA | Realizat. Organizate adunări informaţionale în toate UAT ale raionului.  |

| **Obiectivul nr.2:*Dezvoltarea sectorului fitotehnie.*** |
| --- |
| **Acţiuni** | **Subacţiuni** | **Indicatori de produs/rezultat** | **Termen de realizare** | **Responsabil** (subdiviziune/funcţionar public) | **Nivel de realizare\*/ Descriere succintă** |
| 2.1.Monitorizarea utilizării terenurilor cu destinaţie agricolă.Acordarea asistenţei tehnologice. | 2.1.1.Monitorizarea modificărilor intervenite în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă către 01 ianuarie 2019 în UAT a raionului. | Nr.rapoarte - 1 | Trimestru I | Specialiştii DAA | Realizat. 39 monitorizări. Imlementarea Proiectului privitor la corectarea erorilor cadastrale.Ciuciuleni- circa 60 titluri de terenuri agricole corectate. |
| 2.1.2.Seminar: „Sisteme de protecţie. Prezentarea produselor de uz fitosanitar şi schemelor de aplicare”.  | Nr.seminare -2 | Trimestru I | Experţi în domeniu,DAA Şeful şi specialiştii | Realizat. Organizate 3 seminare la temă: (Agrimatco,Vadalex agro, Chimtehagro, Monsanto, APESM).Seminar: 08.02.2019 Protecţia plantelor şi obiectele de carantină, DAA+DRSA, 39 participanţi.Protecția plantelor și operațiile în verde:Seminar: 30.07.2019, Ciuciuleni, 31 participanți.Seminar: 01.08.2019, Sala Verde, 20 participanți. |
| 2.1.3.Seminar: „Particularităţile politicii semincere 2019. Recomandări. Prezentare de produse semincere pentru însemînţarea ogorului de primăvară”. | Nr.seminare -1 | Trimestru I | Experţi în domeniu,DAA Şeful şi specialiştii | Realizat. Organizate 2 seminare(AŞP”Porumbeni”, Agrostoc,”Gold West”). |
| 2.1.4. Seminare cu tema: „Creşterea răsadei şi a legumelor în teren protejat în condiţiile anului 2019”. | Nr.seminare -2 | Trimestru I | Experţi în domeniu,DAA Şeful şi specialiştii | Realizat. Organizate 2 seminare:1.Hînceşti, - „Irigata Crop Service”, 38 participanţi;2.Buțeni, GȚ”Lucia Cașineanu”, 12 participanţi. |
| 2.1.5. Seminare cu tema:„Particularităţile tăiatului viţei de vieşi a livezilor în condiţiile anului 2019''. | Nr.seminare -2 | Trimestru I | Experţi în domeniu,DAA Şeful şi specialiştii | Realizat.Organizate seminare:1.Fundul Galbenei, 08.02.2019 tăiatul viţei de vie, 39 participanţi.2.Mireşti, , 15.02.2019 tăiatul pomilor fructiferi, 12 participanţi.. |
| 2.1.6. Pregătirea şi desfăşurarea seminarului la tema ,,Particularităţile înfiinţării şi îngrijirii culturilor bacifere în condiţiile anului 2019'' | Nr.seminare -1 | Trimestru I | Experţi în domeniu,DAA Şeful şi specialiştii | Realizat. Seminar în exploatația agricolă ÎI”Vladimir Toma”, s.Leușeni, căpșun, 16 participanți. |
| 2.1.7. Seminar : „Înfiinţare expluataţiilor eterooleagenoase.Oportunităţi.Particularităţi”. | Nr.seminare -1 | Trimestru II | Experţi în domeniu,DAA Şeful şi specialiştii | Realizat. Organizată familiarizare în exploataţia de culturi eterooleaginoase SRL”Flora Oil Impex”, s.Buțeni.  |
| 2.1.8. Seminar raional: „Operaţiile în verde la viţa de vie în expluataţiile tinere şi pe rod.” | Nr.seminare -1 | Trimestru II | Experţi în domeniu,DAA Şeful şi specialiştii | Realizat. Organizate seminare zonale:1. în data de 30.07.2019 - Ciuciuleni;2. în data de 01.08.2019 – Hîncești. |
| 2.1.9. Desfăşurarea Zilelor cîmpului în zonele: Hînceşti, Cărpineni, Bujor. | Nr. zilelor cîmpului-3 | Trimestru II | Experţi în domeniu,DAA Şeful şi specialiştii | Realizat cu schimbarea zonelor.1.Lăpușna – GȚ”Rotaru Lucia”2.Cioara – SRL”Cioara”3.Cărpineni – CAP”Tractoristul” |
| 2.1.10. Masă rotundă: ,,Noul cod funciar” | Nr. meselor rotunde -1 | Trimestru II | Experţi în domeniu,DAA Şeful şi specialiştii | Realizat. Organizată masă rotundă, Hînceşti, Sala Verde, 23 participanți. |
|  | 2.1.11. Seminar raional: „Cultivarea culturilor agricole ECO.” | Nr.seminare -1 | Trimestru IITrimestru III | Experţi în domeniu,DAA Şeful şi specialiştii | Realizat. Organizate seminare zonale:1. Lăpușna;2. Hîncești.3. Cărpineni |
|  | 2.1.12.Seminar raional: „Cultivarea culturilor agricole care aduc plus valoare.” | Nr.seminare -1 | Trimestru III | Experţi în domeniu,DAA Şeful şi specialiştii | Realizat. Organizate seminare zonale:1. Leușeni.2. Hîncești. |
| 2.2 .Monitorizarea procedeelor tehnologice | 2.2.1. Monitorizarea procedeelor tehnologice privitor la înseminţarea ogorului de primăvară (calitatea materialului semincier, pregătirea seminţelor pentru semănat, pregătirea solului etc.). | Nr.de rapoarte - saptamînal | Trimestru ITrimestru II | Specialiştii DAA | Realizat. Monitorizarea procedeelor tehnologice privitor la însăminţarea ogorului de primăvară în toate UAT (rapoarte S.I. AGROMAIA, MADRM). |
| 2.2.2. Monitorizarea în teren a respectării procedeelor tehnologice în perioada de vegetaţie a culturilor agricole. | Nr.de rapoarte – 10  | Perioada devegetaţie | Specialiştii DAA | Realizat. Monitorizarea respectării procedeelor tehnologice în perioada de vegetaţie a culturilor agricole în toate UAT. |
| 2.2.3. Monitorizarea pregătirii tehnicii agricole, materialului semincier pentru semănatul culturilor de toamnă. | Nr.de rapoarte – 10 | Trimestru III | Specialiştii DAA | Realizat.Monitorizarea pregătirii tehnicii agricole, materialului semincier pentru semănatul culturilor de toamnă în toate UAT. |
| 2.2.3. Monitorizarea recoltării culturilor conform planurilor de recoltare | Nr.de rapoarte - saptamînal | Trimestru IITrimestru IIITrimestru IV | Specialiştii DAA | Realizat.Monitorizarea recoltării culturilor agricole pe parcursul perioadelor de recoltare în toate UAT ale raionului. |
| 2.2.4. Monitorizarea aratului de toamnă. | Nr.de rapoarte - saptamînal | Trimestru IV | Specialiştii DAA | Realizat.Monitorizarea aratului de toamnă în toate UAT. |

| **Obiectivul nr.3:*Dezvoltarea sectorului zootehnie.*** |
| --- |
| **Acţiuni** | **Subacţiuni** | **Indicatori de produs/rezultat** | **Termen de realizare** | **Responsabil** (subdiviziune/funcţionar public) | **Nivel de realizare\*/ Descriere succintă** |
| 3.1. Acordarea asistenţei tehnologice şi monitorizarea | 3.1.1 Acordarea asistenţei practice în vederea procurării animalelor de la fermele de prăsilă. | Nr.asistenţe –la necesitate | Trimestru I-IV | Specialiştii DAA | Realizat.Cocieru Vitalie, Bozieni, ovine de prăsilă. |
| 3.1.2 Acordare de asistenţă primăriilor privitor la elaborarea planurilor pastorale locale în conformitate cu Legea Zootehniei şi a Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit. | Nr.asistenţe –3Nr.asistenţe –3 | Trimestru ITrimestru II | Şeful DAA - Ion SîrbuSpecialiştii DAA | Realizat. Asistenţă acordată pentru toate UAT.Organizată informarea primarilor privitor la proiectele de înfiinţare a amenajamentelor silvo-pastorale, ICAS(zilele primarilor).  |
| 3.1.3 Organizarea instruirii şi examinării cunoştinţelor tehnicienilor pentru însămînţarea artificială a animalelor. | Nr.instruiri-conform planului DRSA | Trimestru II | DRSA+DAA | Realizat parțial. Organizat seminar de informare şi instruire, Institutul Stiintifico-Practic de Biotehnologii in Zootehnie si Medicina Veterinara, Maximovca.  17 participanţi**.** |
| 3.2.Acordarea asistenţei informaţional-consultative | 3.2.1. Masă rotundă informaţional-consultativă cu agenţii economici care practică activitatea în sectorul zootehnic. | Nr.meselor rotunde-2 | Trimestru II | DRSA+DAA | Realizat. Organizate mese rotunde:1.-28.02.2019, Sala Verde, Hîncești, apicultori, 74 participanţi;2.- 17.07.2019, apicultori, 19 participanţi, Sarata Galbenă. |
| 3.2.2. Organizarea semianrului cu agenţii economici deţinători de animale privind perspectivele dezvoltării sectorului zootehnic. | Nr.seminare -2 | Trimestru II | Şeful DAA - Ion SîrbuSpecialiştii DAA | Realizat. Organizate 2 seminare:1.07.06.2019, or.Hîncești, SRL”Tehnostel-Car” Ududovici Maria, 19 participanţi;2**.** 24.05.2019, s.Bozieni,GȚ”Cocieru Vitalie”, 12 participanți. |
| 3.2.3. Acordarea asistenţei informaţionale privind procurarea animalelor de prăsilă pentru fermele de lapte(bovine,ovine,caprine). | Nr.asistenţe –la necesitate | Trimestru I-IV | Şeful DAA - Ion SîrbuSpecialiştii DAA | Realizat.1.12.04.2019, SRL”Natur Lacta Vit”, Budurin Victor, rasa – holstein.2.21.06.2019, GȚ”Bucșa Andrei”, rasa – caracul, țigăi. |
|  | 3.2.4. Acordarea asistenţei în vederea bonitării animalelor pentru atestarea unei fermei de ovine. | Nr.asistenţe –la necesitate | Trimestru I | DRSA+DAA | Realizat. Organizate mese rotunde cu deţinătorii de ovine din localităţile Pașcani, Lăpușna, Mingir, Bozieni. |

| **Obiectivul nr.4.:*Modernizarea parcului agricol (maşini şi utilaje) şi pregătirea profesională a mecanizatorilor.*** |
| --- |
| **Acţiuni** | **Subacţiuni** | **Indicatori de produs/rezultat** | **Termen de realizare** | **Responsabil** (subdiviziune/funcţionar public) | **Nivel de realizare\*/ Descriere succintă** |
| 4.1.Monitorizarea starii tehnice a parcului agricol (maşini şi utilaje) şi pregătirea profesională a mecanizatorilor. | 4.1.1.Participarea la petrecerea reviziei tehnice în întreprinderile agricole şi primăriile raionului. | Conform graficului,,Intehagro'' | Conform graficului ,,Intehagro'' | Specialiştii DAA+Intehagro | Realizat. Participarea la petrecerea reviziei tehnice în 35 localităţi (Conform graficului,,Intehagro''). |
| 4.1.2.Monitorizarea pregătirii tehnicii şi utilajului agricol pentru lucrările de primăvară.Monitorizarea pregătirii profesionale a mecanizatorilor | Nr.de rapoarte – 5Nr.de rapoarte – 5 | Trimestru ITrimestru I | Specialiştii DAA+Intehagro | Realizat. Monitorizarea pregătirii tehnicii şi utilajului agricol pentru lucrările de primăvară în toate UAT. |
| 4.1.3. Monitorizarea pregătiri tehnicii necesare pentru recoltarea culturilor cerealiere şi leguminoase. | Nr.de rapoarte – 3Nr.de rapoarte – 3 | Trimestru IITrimestru III | Specialiştii DAA+Intehagro | Realizat. Monitorizarea pregătirii tehnicii necesare pentru recoltarea culturilor cerealiere şi leguminoase în toate UAT. |

| **Obiectivul nr.5.:*Susţinerea tradiţiilor, sărbători profesionale, promovări de imagine.*** |
| --- |
| **Acţiuni** | **Subacţiuni** | **Indicatori de produs/rezultat** | **Termen de realizare** | **Responsabil** (subdiviziune/funcţionar public) | **Nivel de realizare\*/ Descriere succintă** |
| 5.1.Susţinerea tradiţiilor,promovare de imagine. | 5.1.1 Organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Ultimul snop”. | Desfăşurarea sărbătorii | Trimestru III | Vicepreşedintele D.CorneiŞeful DAA şispecialiştii DAA | Nerealizat din motuvul lipsei surselor financiare. |
| 5.1.2. Organizarea şi desfăşurarea Sărbătorii Naţionale a Vinului 2019. | Desfăşurarea sărbătorii | Trimestru IV | Vicepreşedintele D.CorneiŞeful DAA şispecialiştii DAA | Nerealizat din motuvul lipsei surselor financiare. |
| 5.2. Sărbători profesionale. | 5.2.1. Organizarea şi desfăşurarea Sărbătorii profesionale „Ziua Lucrătorului în Agricultură şi Industria Prelucrătoare” | Desfăşurarea sărbătorii | Trimestru IV | Vicepreşedintele D.CorneiŞeful DAA şispecialiştii DAA | Realizat. Pe data de 29.11.2019, mun.Hîncești, Casa de Cultură, 150 participanți. |

| **Obiectivul nr.6.:*Executarea bugetului Direcţiei.Implementarea metodelor moderne de evidenţă şi control financiar.*** |
| --- |
| **Acţiuni** | **Subacţiuni** | **Indicatori de produs/rezultat** | **Termen de realizare** | **Responsabil** (subdiviziune/funcţionar public) | **Nivel de realizare\*/ Descriere succintă** |
| 6.1.Asigurarea întocmirii şi rectificării bugetului aprobat în cursul exerciţiului bugetar. | 6.1.1. Planificarea cheltuielilor mijloacelor băneşti din sursele bugetare din contul autorităţii publice locale în limitele necesităţilor reale. | Buget executat | Conform planului de finanţare | Şeful DAA - Ion SîrbuSpecialist – Solomon Olesea | Realizat, conform planului de finanţare. |
| 6.1.2. Asigurarea întocmirii şi rectificării bugetului aprobat în cursul exerciţiului bugetar. | Rectificări efectuate | La necesitate | Şeful DAA - Ion SîrbuSpecialist – Solomon Olesea | Rectificări neesenţiale. |

**Activităţi adăugătoare neplanificate:**

1. 14.02.2019 – Seminar regional de informare:Proiectul de restructurare a sectorului Horticol, cu participarea ACSA, Livada Moldovei, Mobias Banca, CVS.
2. 19.03.2019-31.05.2019 -Participarea nemijlocită în organizarea şi desfăşurarea Bilunarului de salubrizare şi înverzire a localităţilor din raion, Dispoziţia preşedintelui raionului Hînceşti nr.34-d din 19.03.2019.
3. 08.05.2019 – Adunare de constituire a APA – Asociația Producătorilor Agricoli Hîncești, Sala Verde, cu suportul DAA și participarea APA Uniagroprotect – Valeriu Mironescu.
4. 05.06.2019 – Participarea nemijlocită în comisia de lucru privind inspectarea corectitudinii amplasării construcțiilor (stînelor) de ovine și caprine în UAT Hîncești, Mirești, Lăpușna, Leușeni, Cărpineni, Negrea, în urma parvenirii a unei petiții, si efectuarea unui raport amplu cu privire la tema dată.
5. 03.07.2019 – Seminar ”Comportarea soiurilor culturilor cerealiere de grupa I în condițiile raionului Hîncești. Metodele de recoltare în condițiile anului 2019”, SRL”Crist-Valg”, s.Pervomaiscoe.
6. 12.07.2019 - Consultări publice privind inițierea procesului de elaborare a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Marea Neagră (ciclul II).
7. Participare nemijlocită la constatarea şi evaluarea pagubelor cauzate de intemperii pe parcursul anului (averse cu cădere de grindină, secetă hidrologică, altele);
8. 25.08.2019 - Mobilizarea producătorilor de struguri de masă şi participarea la ”Festivalul Naţional al Strugurelui”, ediţia VII, Cimişlia.
9. 13.10.2019 – Mobilizarea agenților economici și participarea în calitate de partener la Tîrgul de toamnă ”La Poarte Țării” ediția a IV-a, s.Leușeni.
10. 16.10.2019 - Mobilizarea agenților economici și participarea în calitate de partener, la expozoția ”Moldagro Teh” și ” FARMER” 2019.
11. Desfășurarea în raion a proiectului ”Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei” , prin construcția a trei lacuri de acumulare.
12. 06.12.2019 – Seminar:”Schimbările climatice și gricultura”, lector – Aureliu Overcenco.
13. 10-12.12.2019 – Instruire ”Agricultura conservativă. Implementarea.Recomandări. Mașini și utilaje recomandate. Impactul schimbărilor climatice. Eficiența economică. Demonstrații practice”.

**Şef Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Hînceşti Ion SÎRBU**