**PLANUL DE ACȚIUNI ACTUALIZAT**

**PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI**

**PENTRU ANII 2024-2027**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIECTIVUL STRATEGIC 1: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI** | | | | | |
| ***Surse potențiale de finanțare: Bugetul de Stat, Consiliul Raional, Fondul Rutier, FNDR- Fondul National pentru Dezvoltare Regională, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Investiții străine, Finanțări directe*** | | | | | |
| **Domeniul de intervenție/Proiectul** | | **Locația/Teritoriu** | **Termen de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | **Responsabili** |
| **Domeniul 1: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere** | | | | | |
|  | Construcția drumului regional G 99 Leova-Leușeni, ce unește drumul expres M1 (s.Leușeni, r-l Hîncești) cu drumul republican R34 (or. Leova), care trece prin satele din Lunca Prutului. | Leova-Leușeni | 2024-2027 | 25 km | APL II Hîncești, Leova, Guvern |
|  | Lucrări de construcție a drumului Centura Hînceștiului | Mun. Hîncești | 2024-2027 | 2,2 km | A P L I, II |
|  | Construcția podului peste Cogîlnic în regiunea Sălii polivalente | Mun. Hîncești | 2024-2027 | 1 pod construit | A P L I, II |
|  | Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sărata- Mereșeni (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | s. Sărata-Mereșeni | 2024-2027 | 1,5 km | A P L I, II |
|  | Lucrări de reparație a drumului L517 Sărata Galbenă – Valea Florii (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | Sărata Galbenă –  Valea Florii | 2024-2027 | 1,0 km | A P L I, II |
|  | Lucrări de reparație a drumului L517.1 de acces spre s. Brătianovca (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | s. Brătianovca | 2024-2027 | 2,7 km | A P L I, II |
|  | Lucrări de reparație a drumului L520 Lăpușna – Stolniceni (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | Lăpușna – Stolniceni | 2024-2027 | 1,0 km | A P L I, II |
|  | Lucrări de reparație a drumului L520.1 de acces spre s. Șipoteni (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | s. Șipoteni | 2024-2027 | 2,0 km | A P L I, II |
|  | Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Bălceana (cu îmbrăcăminte din asfalt beton) | s. Bălceana | 2024-2027 | 0,4 km | A P L I, II |
|  | Lucrări de reparație a drumului L-530 de acces spre s. Tălăiești | s. Tălăiești | 2024-2027 | 7,1 km | APL II |
|  | Lucrări de reparație a drumului L526 de acces spre s. Semionovca (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | s. Semionovca | 2024-2027 | 1,4 km | A P L I, II |
|  | Lucrări de reparație a drumului Cărpineni – Tălăiești | Cărpineni – Tălăiești | 2024-2027 | 6,5 km | A P L I, II |
|  | Lucrări de reparație a drumului Voinescu – G99 (Pogănești) | Voinescu – G99  (Pogănești) | 2024-2027 | 3,5 km | A P L I, II |
|  | Lucrări de reparație a drumului Călmățui – Tălăiești | Călmățui – Tălăiești | 2024-2027 | 2,5 km | A P L I, II |
|  | Lucrări de construcție a drumului national Hincesti -Giurgiulesti | Hincesti - Giurgiulesti | 2024-2027 | 182 km | ASD, Guvern |
|  | Lucrări de construcție a drumului national Hincesti -Leuseni | Hincesti - Leuseni | 2024-2027 | 45 km | ASD, Guvern |
| **Domeniul 2. Modernizarea sistemelor de apă și sanitație** | | | | | |
|  | Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești (Bujor, Cățeleni, Cotul-Morii, Ivanovca, Mirești, Nemțeni, Leușeni, Obileni, Onesti) | Bujor, Cățeleni, Cotul-Morii, Ivanovca, Mirești, Nemțeni, Leușeni, Obileni, Onesti | 2024-2027 | 120 km | A P L I, II |
|  | Studiu de fezabilitate și a proiectului tehnic al proiectului „Extinderea construcției magistralei regionale pentru aprovizionarea cu apă potabilă din sursa de captare de suprafață: municipiul Chișinău - satul Bardar (raionul Ialoveni) - spre municipiul Hîncești (raionul Hîncești)” | Hîncești, Fundul Galbenei, Logănești Buțeni, Fîrlădeni, Bozieni, Bobeica, Mereșeni, Stolniceni, Sărata Galbenă | 2024-2027 | Studiu de fezabilitate,  Proiect tehnic elaborate | A P L I, II |
|  | Construcția Apeductului magistral Sărata – Răzeși (raionul Leova) - Voinescu - Mingir (raionul Hîncești) | Sărata – Răzeși (raionul Leova) - Voinescu - Mingir, (raionul Hîncești) | 2024-2027 | 3,3 Km | A P L I, II |
|  | Studiu de fezabilitate a alimentarii cu apă potabilă a s.Poganesti, s.Cioara, s.Dancu, s.Calmatui si a extinderii retelei spre Lapusna, Negrea, Sofia, Carpineni, posibilitatii extinderii ramurei Ciuciuleni, Dragusenii Noi | Raionul Hîncești | 2024-2027 | 2 studii | A P L I, II |
|  | Proiecte de extindere a rețelelor de canalizare in mun.Hincesti, s.Balceana, s.Negrea, s.Sofia, s.Carpineni, Loganesti, Fundul Galbenei, Stolniceni, Dragusenii Noi, Bobeica, Lapusna, Pascani, Mingir, Boghiceni, Onesti | Raionul Hîncești | 2024-2027 | 30 km | A P L I, II |
|  | Implementarea proiectelor de construcție și extindere a apeductului paralel cu construcția sistemelor de canalizare si stațiilor de epurare pentru apele uzate | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. de km | A P L I, II |
| **Domeniul 3. Gestionarea eficientă a deșeurilor** | | | | | |
|  | Lichidarea gunoiștilor neautorizate | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. de gunoiști | A P L I, II |
|  | Amenajarea gunoiștilor existente pentru deșeuri biodegradabile | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. de gunoiști  amenajate | A P L I, II |
|  | Crearea serviciilor de salubrizare în toate localitățile raionului | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. de servicii | A P L I, II |
|  | Promovarea activităților de conștientizare a publicului şi formarea capacității de gestionare a deșeurilor | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. de activități | A P L I, II |
|  | Autorizarea tuturor gunoistilor din teritoriul primariilor în conformitate cu prevederile Legii Nr. 209 din 29.07.2016 privind deseurile. | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. gunoiști autorizate | Inspectia Ecologica de Stat |
|  | Efectuarea unui studiu privind oportunitatea deschiderii unei întreprinderi de prelucrare/procesare a deșeurilor | Raionul Hîncești | 2024-2027 | 1 Studiu elaborat | A P L I, II |
| **Domeniul 4. Sistemul de încălzire, eficientizarea energetică și dezvoltarea surselor alternative** | | | | | |
|  | Construcția rețelelor de aprovizionare cu gaze naturale în localitățile Voinescu, Dragușenii Noi, Nemteni, Obileni, Cateleni pe baza proiectelor existente | Raionul Hîncești | 2024-2027 | 10 km | A P L I, II |
|  | Renovarea și/sau extinderea sistemului de iluminare a străzilor principale şi secundare prin localitățile Cioara, Cateleni, Nemteni, Voinescu, Ciuciuleni, Dragusenii Noi, Sofia, Crasnoarmeiscoe, Onesti, Dancu | Raionul Hîncești | 2024-2027 | 20 km | A P L I, II |
|  | Utilizarea surselor alternative de energie pentru asigurarea cu agent termic instituțiile publice | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. de instituții | A P L I, II |
|  | Elaborarea Studiului de fezabilitate privind posibilitatea producerii surselor alternative de energie (eoliană - in zona Prutului, solara-în mun. Hincesti) | Raionul Hîncești | 2024-2027 | 2 studii elaborate | A P L II |
|  | Extinderea rețelelor de aprovizionare cu gaze naturale în localitățile Carpineni, Mingir, Ciuciuleni, Buteni, Fundul Galbenei, Bobeica, Bozieni, Lapușna, Firladeni, Loganesti, Miresti, Sarata Galbena | Raionul Hîncești | 2024-2027 | 25 km | A P L I, II |
| **Domeniul 5: Asigurarea unei dezvoltări durabile a teritoriului raionului și a localităților** | | | | | |
|  | Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului raionului Hîncești | Raionul Hîncești | 2024-2027 | 1 plan elaborat | A P L I, II |
|  | Sprijinirea elaborării Planurilor Urbanistice Generale a localităților | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. de planuri elaborate | A P L I, II |
|  | Acordarea asistenței primăriilor în scopul elaborării / actualizării programelor si strategiilor de dezvoltare socio-economică | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. de primării | A P L I, II |
| **Domeniul 6: Extinderea Fondului forestier și protecția mediului** | | | | | |
|  | Efectuarea unui Studiu privind curățirea și adîncirea albiei rîului Cogîlnic pentru evitarea inundațiilor localităților din zonă | Mun. Hîncești | 2024-2027 | 1 studiu elaborat | A P L I, Apele Moldovei |
|  | Extinderea suprafețelor din gestiunea APL I si APL II, prin lucrări de împădurire a terenurilor degradate neproductive. | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. de lucrări realizate Verificarea și controlul sectoarelor pentru extindere | A P L I, II Și alți deținători de  teren degradat și neproductiv. |
|  | Efectuarea lucrărilor de Regenerare si Ajutorarea Regenerării Naturale a Suprafețelor acoperite cu vegetație Forestiera. | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Efectuarea controlului de stat în sectoarele împădurite cu monitorizarea sectoarelor în care s-a efectuat Regenerarea și Ajutorarea regenerării naturale. | A P L I, II și alți deținători de terenuri împădurite. |
|  | Întocmirea Angajamentului Silvic la gestionarea fondului forestier din cadrul APL (I-II). | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Identificarea de surse financiare pentru lucrări de amenajare silvica. | Anual. APL I, II |
|  | Dotarea Direcției Situații de Urgență Hîncești cu autospeciale necesare   * Proiect „Prevenirea și intervențiile în cazul dezastrelor” | Mun. Hîncești | 2024-2027 | Proiect elaborat | Consiliul Raional Hîncești,  Direcția Situații Excepționale |
| **OBIECTIVUL STRATEGIC 2. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR** | | | | | |
| ***Surse potențiale de finanțare: Consiliul Raional; Parteneriat public – privat; FNDR- Fondul National pentru Dezvoltare Regională, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD); Fondul International pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD); Banca Mondială, USAID – Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională; OECD – Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Corporația Provocările Mileniului; AIPA – Agenția de intervenție și plăti pentru agricultură; MADRM, Programe ODIMM; FNFM; FA din Moldova; Finanțări directe și alți donatori.*** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domeniul de intervenție/Proiectul** | **Locația/Teritoriu** | **Termen de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | **Responsabili** |
| **Domeniul 1: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elaborarea și implementarea proiectului privind crearea Incubatorului de afaceri | Mun. Hîncești | 2022-2027 | Proiect elaborat și depus | ODIMM, DECT, APL II |
|  | Consultanță și asistență pentru deschiderea și dezvoltarea noilor afaceri | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de consultații | ODIMM; DECT, APL II |
|  | Susţinerea dezvoltării şi extinderii activităţii Subzonei Economice  Libere „Ungheni Business” | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de activități de promovare Nr. de agenți economici | Ministerul Economiei și Infrastructurii  DECT, APL II |
|  | Dezvoltarea brandului *Produs de Hîncești*:  • Facilitarea participării producătorilor locali la expoziții și târguri;  • Elaborarea materialelor de informare și promovare;  • Organizarea activităților de promovare a producătorilor locali;  • Elaborarea proiectelor privind dezvoltarea brandului *Produs de Hîncești;*  • Organizarea *Tîrgului la Palat- Produs de Hîncești*  • Inițierea parteneriatelor cu branduri similare; | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. de târguri organizate, nr. de expoziții, nr. de publicații, nr. de campanii de  promovare, nr. de proiecte elaborate, nr. de membri | DECT, APL II |
|  | Elaborarea proiectului Crearea unei rețele de 3 puncte turistico- comerciale *„Produs de Hîncești"* pe traseul turistic din regiune | s. Leușeni, s. Rusca,  mun. Hîncești | 2024-2027 | Proiect elaborat și depus: 3 puncte turistico- comerciale create | DECT, APL II |
|  | Inițierea unei campanii de încurajare privind cooperarea transfrontalieră a mediului de afaceri | Raionul Hîncești | 2024-2027 | 1 campanie realizată | ODA  DECT, APL II |
|  | Elaborarea proiectului Crearea și implementarea proiectului privind crearea Platformei Industriale Multifuncționale | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Proiect elaborat și depus | ODA; DECT,  APL II |
|  | Informarea și susținerea organizării activităților de comercializare a produselor şi serviciilor din raion | Raionul Hîncești | 2024-2027 | Nr. de acțiuni de informare  Nr. de regulamente elaborate /actualizate | DECT, APL I, II |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domeniul 2: Consolidarea capacităților agenților economici și promovarea culturii antreprenoriale** | | | | | | | | |
|  | | Activități de formare antreprenorială şi de pregătire a managerilor | Raionul Hîncești | 2024-2027 | | | Nr. Agenți economici instruiți | DECT  ODA |
|  | | iseminarea informației cu privire la programele şi finanțările interne şi externe diseminate în presă, panouri, poșta electronica, pagina web, rețele de socializare, alte forme inovative de informare | Raionul Hîncești | 2024-2027 | | | Nr. Informații/ anunțuri diseminate | DECT |
|  | | Încurajarea şi susținerea participării la concursuri, expoziții, târguri, vizite de studiu | Raionul Hîncești | 2024-2027 | | | Nr. de participanți la evenimente | DECT |
|  | | Elaborarea şi diseminarea materialelor de promovare a bunelor practici, publicații în mass-media şi site-uri privind practici de succes | Raionul Hîncești | 2024-2027 | | | Nr. de publicații elaborate și diseminate | DECT |
|  | | Creșterea gradului de atractivitate investițională:   * Organizarea, desfășurarea şi participarea la evenimente menite să faciliteze acțiunile promoționale, contactele economice între mediul de afaceri şi să promoveze oportunitățile de investiții; * Actualizarea şi diseminarea informației privind mediul investițional existent; | Raionul Hîncești | 2024-2027 | | | Nr. de participanți la evenimente  Nr. de evenimente organizate | DECT |
|  | | Susținerea şi încurajarea serviciilor de consultanță şi asistență pentru dezvoltarea abilităților şi a mijloacelor specifice IMM-urilor pentru accesarea piețelor externe | Raionul Hîncești | 2024-2027 | | | Nr. de agenți economici informați  Nr. de evenimente organizate | DECT |
| **Domeniul 3: Sporirea competitivității sectorului agricol** | | | | | | | | |
|  | | Valorificarea potențialului agro-alimentar prin desfășurarea seminarelor, întrunirilor informative și consultarea agenților economici și persoanelor fizice interesate din domeniul agricol | Pe teritoriul raionului Hincești în dependeță de tipul  evenimentului informativ: raional, zonal și local | 2024-2027, | | | Nr. de evenimente informative desfășurate;  Nr. de agenți economici și persoane fizice  informate | DAA; MADRM,  Experți naționali, invitați |
|  | | Acordarea suportului metodologic și informativ în vederea creării structurilor organizatorico-juridice prin aplicarea metodelor pasibile de consolidare a terenurilor agricole | Com. Cărpineni,  s. Caracui; com. Lăpușna; com. Mingir;  Prin identificarea solicitanților – în alte localități ale raionuui | 2024-2027 | | | SRL-uri, GȚ, CAP și SA și altele nou- formate; Suprafața terenurilor consiolidate (ha) | DAA; MADRM, AIPA, Agenția Relații Funciare și Cadastru |
|  | | Acordarea asistenței metodologice pentru crearea Grupurilor de producători agricoli specializați traditional în cultivarea culturilor cerealiere, viticultură, pomicultură și legumicultură | Com. Cărpineni;  s. Ciuciuleni;  s. Buțeni;  s. Pogănești;  s. Cioaa, s.Dancu | 2024-2025 | | | Nr. de traininguri, seminare informative cu distribuirea setului de acte necesare;  6 Grupuri de  beneficiari asistați | DAA; MADRM; AIPA; ODIMM; IFAD |
|  | | Acordarea de sprijin în elaborarea proiectelor pentru obținerea investițiilor în vederea modernizării exploatațiilor agricole | În localitățile raionului Hîncești la solicitare | 2024-2027 | | | Seminare; Adunări informative; Ghiduri, Pliante etc. distribuite | Consiliul Raional Hîncești; FNFM;  FA din Moldova; IFAD; PARE 1+1; Proiectul  „Livada  Moldovei” |
|  | | Stimularea înființării/modernizării fermelor zootehnice în sectorul asociativ | Com. Bozieni; Buțeni; Logănești,  Mingi; Cărpineni; Voinescu; Negrea; Cioara | 2024-2026 | | | Creşterea volumului producţiei din carne şi lapte, procente; Creșterea gradului de asigurare a pieței interne;  8 Ferme create:  4- de ovine și 5 - de taurine | Consiliul Raional; MADRM;  AIPA; Programe și proecte Investiționale  ;FNFM; FA din Moldova; IFAD |
|  | | Crearea unui centru logistic agroalimentar regional, modern și funcțional, susținerea și dezvoltarea piețelor agricole existente. | Va fi identificată în raionul Hincești | 2024-2027 | | | Agenți economici, Persoane fizice | Consiliul  Raional, MADRM, Programe și proiecte investițio- nale, FNFM, FA din Moldova, IFAD, Bănci comerciale. |
|  | | Construcția rețelelor de irigare pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul agricol prin acordarea asistenței la elaborarea proiectelor relevante | Zona Luncii râului Prut:  a) Cioara, Dancu, Pogănești, Călmățui, b) Cotul Morii, Nemțeni, Ivanovca (1600 ha; 1200 ha);  Zona râului Lăpușnița: Pășcani, Pereni, Lăpușna, Cornești (500 ha);  Zona râului  Cogîlnic: Ciuciuleni, Bobeica, Stolniceni, Logănești, mun. Hîncești (600 ha) | 2024-2027 | | | Suprafața terenurilor irigate (3900 ha);  Creșterea accesului antreprenorilor agricoli la infrastructura de irigare  Creșterea oportunităților pentru dezvoltarea afacerilor | Asociațiile utilizatorilor de apă pentru agricultură; MADRM, AIPA;  IFAD; FEN;  PARE 1+1; ODIMM; Alți donatori |
|  | | Cooperarea cu instituțiile de profil pentru pregătirea și angajarea în câmpul muncii a tinerilor agricultori | Mun.. Hîncești – Școala Polivalentă; Filiala Cărpineni; Raioanele megieșe cu Hîncești și mun. Chișinău | 2024-2027 | | | 720 persoane instruite pentru angajarea în câmpul muncii; Demersuri dresate și Acorduri încheiate cu instituțiile de profil | MADRM; DAA; Agenții economici din raionul Hîncești care necesită cadre tinere în domeniul agricol |
|  | | Extinderea suprafețelor de terenuri pentru cultivarea plantelor aromatice și medicinale. Încurajarea agenților economici pentru dezvoltarea industriei de extracție a uleiurilor etero-oleaginoase | 6 localități din raion: Cioara, Buțeni, Valea Florii, intenționează satele: Drăgușeni, Ciuciuleni,  Cărpineni | 2024-2023 | | | Ha de terenuri ocupate cu plante aromatice și medicinale;  6 AE antrenați în cultivarea plantelor și extragerea  uleiurilor etero- oleaginoase | MADRM; Programe și proiecte investiționale specializate; CR Hîncești; AIPA |
|  | | Crearea și/sau reabilitarea fâșiilor forestiere de protecție a câmpurilor  agricole | Localitățile solicitante vor fi identificate în baza unui studiu privind suprafețele de terenuri supuse eroziunii solurilor | 2024-2024 | | | Suprafața (ha) de perdele forestiere create și reabilitate; Suprafețe de teren protejate  împotriva eroziunii solurilor, reabilitate prin Proiectul MAC-P | DAA; Inspectoratul pentru Protecția Mediului; FEN; Proiectul MAC-P |
|  | | Sprijinirea agenților economici doritori de a practica agroturismul prin familiarizarea cu bunele practici existente în domeniu.  - Organizarea sesiunilor de informare privind oportunitățile de dezvoltare în domeniul dat.  - Sprijinirea practicii reprezentanților acestui sector la expoziții tematice, alte activități relevante. | s. Pereni;  s. Buțeni; s. Cioara;  mun. Hîncești | 2024-2027 | | | Obiecte agroturistice incluse în Traseul turistic raional; Fabrici și mini fabrici de vin, pensiune agroturistiă create; Schimb de experiență cu actorii consacrați în domeniu atât în RM, cât și peste hotare; Nr. de sesiuni organizate;  Nr. de tineri instruiți | MADRM; Programe și proiecte investițio- nale;  AIPA; APL I și II din raion; APL înfrățite din Romani |
|  | | Sprijinirea schimbului de experiență și a transferului de know-how între producători, procesatori și distribuitori:  - Organizarea și instituirea dialogului, medierea necesarului de produse între producătorii agricoli și întreprinderile de procesare | Raionul Hîncești | 2024-2027 | | | Nr. de întâlniri, ședințe comune, mese rotunde | DAA |
|  | | Acordarea suportului pentru amplificarea capacităților de păstrare și ambalare a producției agricole. | Raionul Hîncești | 2024-2027 | | | Nr. de întâlniri, ședințe comune, mese rotunde | DAA |
| **OBIECTIVUL STRATEGIC 3: SERVICII PUBLICE, DEZVOLTAREA SOCIALĂ PROTECȚIA GRUPURILOR VULNERABILE, ASISTENȚA MEDICALĂ** | | | | | | | | |
| ***Surse potențiale de finanțare: Bugetul de Stat, Consiliul Raional; Finanțări directe, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale; Parteneriat public-privat*** | | | | | | | | |
| **Domeniul de intervenție/Proiectul** | | | **Locația/Teritoriu** | | **Termen de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | | **Responsabili** |
| **Domeniul 2: Sporirea nivelului calității serviciilor sociale și de sănătate prestate cetățenilor** | | | | | | | | |
|  | Acțiuni de conștientizare cu privire la realizarea Programului de autoasigurare cu sânge, conlucrarea cu APL şi CS | | Raionul Hîncești | | 2022027 | Nr. de acțiuni organizate; Nr. de acțiuni comune realizate | | CR Hîncești, Spitalul Raional Hîncești; CS; Ministerul Sănătății |
|  | Implicarea Fondatorului în asigurarea AMP cu cadre în regiunile rurale prin acordarea locuințelor sociale, transport, facilități în achitarea serviciilor comunale. | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Numărul lucrătorilor medicali asigurați | | CR Hîncești |
|  | Conlucrarea cu APL în realizarea Programului Național de Combatere a Tuberculozei (asigurarea cu transport a persoanelor din grupele de risc pentru examinări anuale) | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Numărul de APL care au participat la program | | APL I  CR Hîncești,  CS Hîncești |
|  | Asigurarea copiilor până la 1 an din familiile socialmente vulnerabile cu amestecuri lactate adaptate în scopul prevenirii mortalității și morbidității infantile. | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Numărul de copii asigurați cu alimentație | | APL I  CR Hîncești,  CS Hîncești |
|  | Organizarea cabinetelor de instruire a pacienților cu maladii non- transmisibile (diabet zaharat, astm bronșic, patologii cardiovasculare). | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Nr. de cabinete create; Cazuri monitorizate | | CR Hîncești,  CS Hîncești |
| **Domeniul 3: Fortificarea sistemului de sănătate** | | | | | | | | |
|  | Reabilitarea Blocului terapeutic al Spitalului raional Hîncești | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Edificiu reparat și dotat | | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești;  Ministerul Sănătății |
|  | Reparația Blocului Boli infecțioase al Spitalului raional Hîncești | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Edificiu reparat și dotat | | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești; Ministerul Sănătății |
|  | Crearea Serviciului de reabilitare și consiliere psiho-neurologică și reparația capitală a blocului respectiv | | Mun. Hîncești | | 2021-2022 | Serviciu creat | | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești;  Ministerul Sănătății |
|  | Construcția Laboratorului clinic anatomo-patomorfologic al Spitalului Raional Hîncești | | Mun. Hîncești | | 2024-2024 | Edificiu construit și funcțional | | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești; Ministerul Sănătății |
|  | Asigurarea cu locuințe sociale a lucrătorilor medicali | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Numărul lucrătorilor medicali asigurați;  % îmbunătățirii calității serviciilor medicale | | CR Hîncești; Instituțiile medicale |
|  | Dotarea Secției Consultative și Secției Radiologie cu 2 aparate RX | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | 2 aparate RX achiziționate, instalate și puse în  funcțiune | | CR Hîncești; Spitalul Raional  Hîncești |
|  | Construcția Blocului administrativ al Spitalului Raional Hîncești | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Edificiu construit și funcțional | | CR Hîncești;  Spitalul Raional  Hîncești |
|  | Dotarea Spitalului raional cu tomograf computerizat | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Tomograf computerizat achiziționat | | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești |
|  | Susținerea financiară a Programelor naționale și locale în sănătate | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | % de cofinanțare | | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești |
|  | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii Spitalului Raional Hîncești și teritoriului adiacent favorabil reabilitării pacienților | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Procurări și reparații efectuate | | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești |
|  | Dezvoltarea Serviciului de reabilitare medicală (procurări de utilaj, construcția bazinului de înot) | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Edificiu construit  și funcțional | | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești |
|  | Asigurarea durabilității Proiectului "SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE" - spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori pentru persoanele din zona de graniță” | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Edificiu reparat (acoperiș, instalat ascensor, aripa radiografie reabilitată, amenajarea exterioară) | | CR Hîncești; CSH |
|  | Instalarea sistemului de termic la Centrul Medical Drăgușenii Noi | | Com. Dragușenii- Noi | | 2024-2027 | Sistem instalat | | CR Hîncești |
|  | Reparația Blocului alimentar la Spitalul Cărpineni | | Com. Cărpineni | | 2024-2024 | Bloc alimentar | | CR Hîncești |
|  | Conectarea Centrelor de Sănătate și OMF din regiunile rurale la conducta de gaze. | | Nemțeni, Cotul- Morii, Negrea, Sofia, Bălceana, Horjești, Cățeleni, Ivanovca, Cioara,  Pogănești, Dancu,  Călmățui | | 2024 -2027 | Nr. de instituții  medicale gazificate | | Consiliul Raional Hâncești, CS Hâncești |
|  | Dotarea Centrului de Sănătate Cărpineni cu Aparat Roentgen. | | Cărpineni | | 2024-2027 | Aparat Roentgen achiziționat și instalat | | CS Hîncești;  Consiliul Raional  Hîncești |
|  | Modernizarea rețelei de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a CS și OMF din raion. | | 6 Centrele de Sănătate, 21 Oficiile Medicului de Familie. | | 2024-2027 | Nr. de instituții aprovizionate cu apă potabilă | | CS Hîncești; Consiliul Raional Hîncești |
|  | Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor de acces și amenajarea teritoriului spre și în preajma edificiilor OMF și CS din regiunile rurale. | | Cioara, Danco, Pogănești, Nemțeni, Voinescu, Sofia,  Fundul-Galbenei,  Fîrlădeni | | 2024-2027 | Nr. de edificii reparate | | CS Hîncești; Consiliul Raional Hîncești |
|  | Construcția Centrului Comunitar de Sănătate Mentală modern în mun. Hîncești | | CS Hîncești | | 2024-2027 | Construcția  Centrului | | Consiliul Raional Hîncești; Primăria Hîncești |
|  | Reparația capitală a edificiului OMF Buțeni | | CS Hîncești | | 2025-2027 | Reparația  OMF | | Consiliul Raional Hîncești; CS Hîncești |
|  | Reparația capitală a acoperișilui OMF Boghiceni | | CS Bujor | | 2025 -2027 | Reparația  OMF | | Consiliul Raional Hîncești; |
| **OBIECTIVUL STRATEGIC 4: ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM ȘI CREȘTEREA VIZIBILITĂȚII RAIONULUI** | | | | | | | | |
| ***Surse potențiale de finanțare: Bugetul de stat, Consiliul Raional; Finanțări directe*** | | | | | | | | |
| **Domeniul de intervenție/Proiectul** | | | **Locația/Teritoriu** | | **Termen de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | | **Responsabili** |
| **Domeniul 1: Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului de învățământ** | | | | | | | | |
|  | Modernizarea învățământului la nivel de sistem prin:   1. *Promovarea și implementarea unor politici social-economice și educaționale,ce vor asigura dezvoltarea prioritară a învățământului, reușind:* 2. Includerea în Programele de dezvoltare strategică și în Planurile anuale de activitate ale instituțiilor educaționale din raion a acțiunilor necesare pentru realizarea obiectivelor cadrului normativ existent Regulamentul de susținere și motivare a tinerilor specialiști, Regulamentul-tip de funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea Consiliului de administrație al instituției de învățământ general, Standardele de competență profesională a cadrului didactic, managerial), precum și a noilor politici educaționale elaborate. 3. *Asigurarea condițiilor de realizare a drepturilor cetățenilor la educație de calitate la toate nivelurile,urmărind:*  * Modernizarea permanentă a spațiului educațional la nivel de fiecare instituție * Dezvoltarea bazei didactico-materiale a Centrelor de Resurse din 46 de instituții de învățământ;  1. *Fundamentarea și implementarea mecanismelor economice de dezvoltarea a infrastructurii sistemului raional de învățământ.*  * construcția rampelor de acces în instituțiile: LT”M.Eminescu”, LT ”Dm.Cantemir”, GM Boghiceni , LT”M.Lomonosov”, GM ”A. Donici”, GM Bălceana, GM Bozieni, GM Bujor, GM ”A.Bunduchi”, GM Călmățui, GM Cățăleni, GM ”D.Crețu”,GM Dancu, GM Drăgușenii Noi, GM Fundul Galbenei, GM Logănești, GM Mingir , GM”S.Anisei” din s. Negrea, GM Obileni, GM Onești, GM Pașcani, GM Pogănești. * reparația drumurilor de acces spre școlile de circumscripție;  1. *Dezvoltarea și aplicarea consecventă a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare, învățare, evaluare.*  * dotarea tuturor instituțiilor educaționale din raion cu echipament permanent digital modern și asigurarea funcționalității avansate a acestuia;   asigurarea funcționalității poștei electronice,site-ului fiecărei instituții prin serviciul de mentenanță; | | Raionul Hînceşti, instituțiile de învățământ  Raionul Hînceşti, instituțiile de învățământ | | 2024-2027  2024-2027 | 100% create condiții optime de activitate în instituțiile de învățământ din subordine.  100 % asigurate cu TIC și unire la internet  Centre de resurse dotate  Rampe de acces construite în 22 de instituții  100 % asigurate cu TIC și conectate la internet | | Direcția Învățământ; Instituțiile de învățământ general din subordine  Direcția Învățământ; Instituțiile de învățământ general din subordine |
|  | *Asigurarea accesului la educația timpurie a tuturor copiilor de 3-6 ani prin*:   * Extinderea numărului de grupe pentru copii de 2 ani în următoarele localități: Bobeica, Buțeni, Cățeleni, Cioara, Lăpușna, Logănești, Mereșeni, Mingir, Nemțeni, Hîncești Grădinița nr.3,4, Obileni, Sarata Galbenă Grădinița nr.1. * Sporirea ratei de instituționalizare a copiilor cu vârsta de 5-7 ani în vederea pregătirii către debutul școlar. * Asigurarea accesului copiilor de vârstă preșcolară din satul Horodca la educație timpurie. * Crearea Centrelor de resurse pentru copii cu CES în IET din localitățile: Buțeni,Sarata Galbenă * Asigurarea IET cu cadre calificate , prin identificarea potențialilor printre absolvenții gimnaziilor și liceelor și susținerea acestora prin burse. * Efectuarea reparațiilor capitale în 4 săli/grupe din grădinițele:Cățăleni, Mingir , Sărata Galbenă nr.1. * Capacitarea cu mobilier a 44 de grupe din grădinițele: Bălceana (3), Bozieni (2), Cățeleni (2), Cioara (4), Leușeni (2), Negrea (3), Hîncești nr.1 (3), Hîncești nr.4 (5), Hîncești nr.6 (3), Hîncești nr.7 (3), Pereni (2),Sărata Galbenă nr.1(4), nr.2 (2), Pogănești (2), Fundul Galbenei (2), Boghiceni (2). * Dotarea cu inventar modern a 36 de cabinete medicale din instituțiile de educație timpurie din localitățile: Bălceana, Bobeica, Boghiceni, Bozieni, Buțeni, Bujor, Caracui, Cărpineni nr.3, Cărpineni, Lăpușna, Cățeleni, Cioara, Ciuciuleni,Crasnormescoe gr.nr.1, Dancu, Drăgușeni Noi, Fundul Galbenei, Leușeni, Logănești, Mereșeni, Mingir, Negrea, Nemțeni, Hîncești nr.1,3,4,6,7, Onești. | | Raionul Hînceşti  Satul Cioara  Buțeni, Sarata Galbenă;  Cățăleni, Mingir, Hîncești nr.4, Sărata Galbenă nr.1.  Raionul Hîncești  Raionul Hînceşti | | 2024-2027 | 9 % copii de vârstă preșcolară școlarizați. | | DÎ; SPE; IET |
|  | *Sporirea accesului și îmbunătățirea calității învățământului primar, gimnazial și liceal din perspectiva școlii prietenoase copilului.*   * Identificarea mecanismului de organizare a alimentării copiilor cu cerințe educaționale speciale, social-vulnerabili, transportați din ciclul gimnazial; * Alocarea surselor pentru organizarea și funcționarea claselor și grupelor cu regim prelungit; * Asigurarea cu cămin a tuturor elevilor de liceu din instituțiile municipiului Hîncești | | Raionul Hînceşti | | 2024-2027 | 100% alimentați copiii din treapta primară și din familiile socialmente vulnerabile  Nr.de grupe funcționale Nr.elevilor asigurați cu cămin | | DÎ; SMCFC |
|  | *Respectarea cadrului normativ și instituțional care să asigure școlarizarea obligatorie a tuturor copiilor de 7-16 ani, inclusiv a celor cu cerințe educaționale speciale.*  • Elaborarea și implementarea Planurilor instituționale de acțiuni pentru prevenirea abandonului școlar și absenteismului (Temei: Codul Educației, Ord. ME nr. 559 din 12.06.2015 „Instrucțiunea privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului”, Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc).  • Monitorizarea și susținerea prin Serviciile de asistență psihopedagogică a incluziunii educaționale a elevilor cu CES  • Monitorizarea respectării procedurii transferurilor școlare ale copiilor în limitele raionului și în afara acestuia, evidența copiilor care emigrează și a materialelor confirmative prezentate de către părinți;  • Asigurarea intervențiilor complexe pentru prevenirea cazurilor de abandon, absenteism și neșcolarizare;   * Susținerea copiilor din familii cu venituri mici; * Reducerea cu 10% a cazurilor de ANET în instituțiile educaționale din raion; * Asigrarea securității vieții elevilor | | Raionul Hînceşti | | 2021-2027 | 100 % cuprinși cu școala copii de 7-16 ani.  100% elevi cu CES beneficiari ai serviciilor de asistență psihopedagogică; Transfer școlar realizat corect  Implicare în  100% dintre cazuri identificate  80% dintre copii social-vulnerabili sunt susținuți  material; Cazurile ANET sunt în diminuare | | DÎ; APL |
|  | *Asigurarea funcționalității Centrului Raional de Ghidare și Consiliere în Excelență Educațională*   * Recrutarea tinerilor capabili de performanțe și crearea grupelor de excelență în domeniile curriculare: preșcolar-primar, științe, limbă și comunicare, socio-umanistice; * Selectarea profesorilor-animatori în baza criteriilor stabilite în Regulament; * Elaborarea programelor și proiectelor în vederea asigurării resurselor materiale, curriculare, informaționale și financiare necesare desfășurării activității și asigurării implementării acestora; * Formarea profesională continuă a profesorilor-animatori; * Asigurarea Centrului cu instrumente digitalizate moderne, softuri educaționale; * Organizarea taberelor de vară pentru copiii dotațți * Implementarea programelor de parteneriat. | | Hînceşti | | 2024-2027 | Centrul raional de Ghidare și Consiliere în Excelență Educațională funcțional; Numărul de locuri premiante în cadrul concursurilor republicane sporit cu 20%; Încadrarea  elevilor Centrului în competiții internaționale | | DÎ; APL |
|  | Crearea unui Centru raional de instruire IT | | Hînceşti | | 2024-2027 | Centrul de instruire IT creat; nr. de elevi pregătiți | | DÎ, SPEM, APL |
| **Domeniul 2: Asigurarea şi monitorizarea calității în sistemul de învățământ** | | | | | | | | |
|  | *Reconceptualizarea managementului educațional la nivel de system prin:*   * Implementarea Standardelor de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului * Optimizarea rețelei de instituții de învățământ general în corespundere cu numărul de copii/elevi, situația demografică și perspectivele de dezvoltare a localităților * Asigurarea antrenării în procesul de formare continuă a tuturor angajaților din sistemul de învățământ raional.   • Creșterea ponderii cadrelor didactice cu studii de specialitate și grade didactice în instituțiile de învățământ general din subordine.   * Organizarea și desfășurarea anuală a concursului”Pedagogul anului”;   • Promovarea imaginii copiilor dotați și a profesorilor animatori prin organizarea și desfășurarea Galei Laureaților;  • Asigurarea implementării Planului- cadru pentru învățământul primar,gimnazial și liceal,a curriculumului la disciplinele de studii.  • Organizarea și desfășurarea regulamentară a examenelor la toate treptele de școlaritate;  *Valorificarea potențialului creativ al elevilor prin sporirea numărului acestora antrenați în activitățile extra didactice.*   * Organizarea și desfășurarea concursurilor școlare la disciplinele din Planul-cadru; * Desfășurarea conferințelor științifice pe diverse teme cu scopul antrenării elevilor în activitatea de cercetare; * Inițierea proiectelor educaționale interșcolare și interstatale(România,Ukraina),în cadrul parteneriatelor | | Raionul Hînceşti,instituțiile de învățământ  Raionul Hînceşti, instituțiile de învățământ | | 2024-2027 | 80% din Standarde de calitate implementate; Proces educațional monitorizat bază de standardele de calitate;  Nr instituțiilor de învățământ  100% cadre didactice beneficiare de formare continuă, cel puțin o dată la  3 ani. Planul- cadru implementat;  nr. de instituții  Proiecte (2) în  derulare | | Direcția Învățământ; APL I, II  Direcția Învățământ; APL I, II |
|  | Asigurarea antrenării în procesul de formare continuă a tuturor angajaților din sistemul de învățământ raional. | | Raionul Hînceşti | | 2024-2027 | 100% cadre didactice beneficiare de formare continuă, cel puțin o dată la  3 ani | | DÎ; SMCFC |
|  | Creșterea ponderii cadrelor didactice cu studii de specialitate și grade didactice în instituțiile de învățământ general din subordine. | | Raionul Hînceşti | | 2024-2027 | 100% cadre didactice instruite | | Instituțiile de învățământ general;  DÎ; SMCFC |
|  | Asigurarea implementării legislației în vigoare /a curriculumului la disciplinele de studii. | | Raionul Hînceşti | | 2024-2027 | Nr. de instituții | | DÎ; SPEM; Instituțiile de învățământ general |
|  | Asigurarea calității managementului curricular. | | Raionul Hînceşti | | 2024-2027 | Nr. de instituții | | DÎ; SPEM; Instituțiile de învățământ general |
|  | Monitorizarea calității implementării Curriculumului la disciplinele de studii. | | Raionul Hînceşti | | 2024-2027 | Nr. instituțiilor monitorizate | | DÎ; SPEM;  Instituțiile de învățământ general |
|  | Valorificarea potențialului creativ al elevilor prin intermediul activităților extra didactice. | | Raionul Hînceşti | | 2024-2027 | Nr. de elevimonitorizați | | DÎ, SPEM, SMCFC Instituțiile de învățământ general |
| **Domeniul 3: Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ, cultură, tineret și sport** | | | | | | | | |
|  | Construcția acoperișului căminului LT ”M. Sadoveanu” | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Acoperiș reparat | | CR,APL(II) |
|  | Termoizolarea clădirilor GM Obileni, GM Grădiniță Pervomaiscoe | | Obileni; Pervomaiscoe | | 2024-2025 | Clădiri termoizolate | | CR,APL(II) |
|  | Amenajarea spațiului pentru sala de sporturi în ȘPG Horjești, ȘPG Fîrlădeni | | Horjești;  Fîrlădeni | | 2024-2025 | Spații reajustate | | CR,APL(II) |
|  | Construcția unei tabere de odihnă și întremare a sănătății pentru copiii din raionul Hîncești | | Mun. Hîncești | | 2024-2025 | Tabără de odihnă funcțională | | CR, APL(I) |
|  | Construcția grupurilor sanitare în instituțiile: GM Voinescu, GM Obileni | | Voinescu, Obileni,  Secăreni | | 2024-2027 | Grupuri sanitare funcționale | | DÎ; instituțiile publice |
|  | Reparația sălii de dans, sălii festive și demisolului la Școala de Arte „Timotei Bătrânu”, mun. Hîncești | | Hîncești | | 2024-2027 | Spații reparate pentru studii | | Consiliul Raional Hîncești; DCT |
|  | Reparații capitale la Casele de cultură din satele: Mingir, Ciuciuleni, Negrea, Mereșeni, Bălceana, Cioara, Leușeni, Bujor, Pervomaiscoe, Crasnoameiscoe | | Mingir, Ciuciuleni, Leușeni, Bujor Bălceana, Cioara,  Negrea, Mereșeni,  Pervomaiscoe, | | 2024-2027 | 10 case de cultură reparate | | Primăriile; Direcția Cultură și Turism |
|  | Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități si persoanelor in vârsta la serviciile oferite de Biblioteca Publică „ÎPS A. Plămădeală” (construcția ascensorului). | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Ascensor construit și funcțional | | Consiliul Raional Hîncești; Direcția Cultură și Turism |
|  | Proiectarea și construcția Casei-muzeu „ÎPS Mitropolit Antonie Plămădeală”, s. Stolniceni | | s. Stolniceni | | 2024-2027 | Casa-muzei construită | | Consiliul Raional Hîncești; Direcția Cultură și Turism |
|  | Reparația capitală a blocului alimentar LT. „Ștefan Holban”, com. Cărpineni | | com. Cărpineni | | 2024-2025 | Bloc alimentar reparat | | Primăria Cărpineni; Consiliul Raional Hîncești |
|  | Efectuarea lucrărilor de termoizolare la Gimnaziul Obileni | | Com. Obileni | | 2024-2025 | Clădire termoizolată | | Primăria  Obileni |
|  | Finalizarea construcției Sălii Polivalente din mun. Hîncești | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Edificiu construit și funcțional | | Consiliul Raional Hîncești |
| **Domeniul 4: Remedierea și modernizarea infrastructurii și obiectelor de destinație turistică =** | | | | | | | | |
|  | Valorificarea şi amenajarea obiectivului turistic Complexul istorico- cultural Conacul Manuc Bey   * Proiectul de reconstrucție a Scării de acces spre Complexul istorico-arhitectural „Manuc- Bey” („STROLLING THROUGH HISTORY”), depus în cadrul Programului Interreg - Next 2021-2027: * Proiectul de reabilitare a Turnului de Pază * Proiectul de reconstrucție a Castelului de Vânătoare („IS HI interactive culture”) | | Mun. Hînceşti | | 2024-2027 | Proiect elaborat/  Proiect implementat | | Consiliul Raional Hîncesti, |
|  | Asigurarea durabilității proiectului privind Reabilitarea Muzeului istorico- etnografic Ciuciuleni, în cadrul Programului Operațional Comun „România - Republica Moldova 2014-2020” | | Sat. Ciuciuleni | | 2024-2027 | Proiect implementat | | Consiliul Raional Hîncești,  Partener- Consiliul Județean Vaslui |
|  | Asigurarea durabilității proiectului privind reabilitarea și crearea unui Centru Cultural „Moara cu aburi Mereșeni” | | Com. Mereșeni | | 2024-2023 | Proiect implementat | | Primăria com. Mereșeni, DCT, Consiliul Raional Hîncești |
|  | Elaborarea proiectului privind finisarea Curții Domnești Lăpușna | | Com. Lăpușna | | 2024-2027 | Proiect elaborat | | Primăria com. Lăpușna, DCT, CR Hîncești |
| **Domeniul 4: Dezvoltarea traseelor turistice și a infrastructurii informaționale a raionului** | | | | | | | | |
|  | Sprijinirea şi susținerea antreprenorilor din domeniul turismului rural:   * Participarea la diverse seminare de instruire și informative tematice organizate de către diverși actori reprezentativi ai acestui sector; * Elaborarea materialelor informative și de promovare a acestui sector; * Organizarea activităților culturale, precum festivaluri sau alte activități cu implicarea și/sau la complexele turistice rurale, | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Cel puțin un eveniment anual organizat | | DCT |
|  | Organizarea şi participarea la târguri şi expoziții de turism naționale, regionale şi internaționale:   * Organizarea expozițiilor meșterilor populari în cadrul manifestărilor cultural-artistice; * Participarea în cadrul Expoziției Naționale „Fabricat în Modova”; * Participarea în cadrul Expoziției Naționale ”Covorul dorului”; * Participarea în cadrul Târgului Meșterilor Artizani ”Tezaur”; * Participarea în cadrul Expoziției- concurs a Cioplitorilor în Lemn | | Raionul Hîncești, la nivel național și internațional | | 2024-2027 | - 5 târguri;  - 2 expoziții;  - 10 meșteri populari participanți | | DCT |
|  | Crearea unui Centru de Informare Turistică în cadrul Instituției Publice Centrul Raional de Cultură „Conacul Manuc Bey” | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Proiect implementat | | IP Centrul Raional de Cultură „Conacul Manuc-Bey”;  DCT; CR Hîncești |
| **Domeniul 5: Dezvoltarea culturii, protejarea patrimoniului și promovarea politicilor de tineret și sport** | | | | | | | | |
|  | Asigurarea suportului necesar APL pentru restaurarea / reabilitarea clădirilor cu valoare istorică (Elaborarea unui proiect privind conservarea Sitului arheologic Stolniceni) | | Satul Stolniceni | | 2024-2027 | Proiect elaborat | | Consiliul Raional Hîncești; DCT |
|  | Proiectarea și construcția Muzeului Satului din com. Sărata Galbenă | | com. Sărata Galbenă | | 2024-2027 | Proiect tehnic elaborat; Muzeul Satului construit | | Com. Sărata- Galbenă; DCT |
|  | Asigurarea înnoirii fondului de carte in bibliotecile din raion cu 5% anual, conform recomandărilor IFLA/UNESCO ( achiziție de carte centralizata). | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Fond de carte  reînnoit anual | | DCT |
|  | Asistență metodică pentru dezvoltarea muzeelor locale:  • Organizarea seminarelor de instruire;  • Organizarea activităților de informare;  • Organizarea schimburilor de experiență;  • Semnarea unor Acorduri de Colaborare cu alte instituții similare | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Nr. de instruiri organizate;  Nr. de activități  de informare; Nr. de schimburi de experiență; Nr. de Acorduri inițiate/semnate | | DCT; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |
|  | Fondarea organizației teatral-concertistice pe lângă Casa Raională de Cultură | | Mun. Hîncești | | 2024-2025 | Organizație creată | | DCT; Consiliul Raional Hîncești |
|  | Asigurarea accesului tinerilor la viața publică şi promovarea poziției civice active:   * Organizarea activităților de informare privind voluntariatul; * Organizarea cu implicarea tinerilor în activități culturale | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Nr. de activități organizate;  Nr. de participări la activități de informare | | Consiliul Raional (specialistul responsabil tineret); CRTH |
|  | Elaborarea Strategiei raionale de tineret Hîncești:   1. Crearea grupului de lucru; 2. Colectarea datelor pt efectuarea analizei problemelor tinerilor etc. 3. Elaborarea proiectului de strategie; 4. Definitivarea strategiei, înaintarea acesteia spre examinare și aprobare Consiliului Raional | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Grup de lucru creat și strategia elaborată | | Consiliul Raional (specialistul responsabil tineret) CRTH |
|  | Oferirea suportului necesar pentru dezvoltarea Consiliului Raional al Tinerilor:  a) Crearea structurilor de reprezentare a tinerilor (consiliile locale ale tinerilor din raionul Hîncești);  b) Organizarea ședințelor comune de planificare cu CRT | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Formarea abilităților unui număr de 35 de tineri ce țin de CT | | Consiliul Raional (specialistul responsabil tineret) CRTH Consiliul Raional al Tinerilor |
|  | Organizarea în parteneriat cu ANOFM a Târgului raional al locurilor de muncă   1. Evaluarea posibilităților de implicare a actorilor locali la eveniment; 2. Informarea tinerilor, APL-urilor de nivel I despre târg; 3. Organizarea târgului | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | 300 de tineri informați cu privire la oportunitățile de angajare;  20 APL implicate în organizarea și promovarea evenimentului | | Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă; Consiliul Raional (specialistul responsabil pe probleme de tineret) |
|  | Crearea și promovarea imaginii evenimentelor sportive din raion prin achiziționarea inventarului sportiv cu logo-ul Consiliului raional (mingi, tricouri, chipiuri, costume sportive, veste, s.a) | | Raionul Hîncești | | 2024-2024 | Nr. de echipe dotate cu inventar sportiv;  Nr. de evenimente organizate și promovate | | Consiliul raional (specialistul responsabil pe probleme de tineret) |
|  | Organizarea Festivalului sportului   * pentru promovarea și dezvoltarea Școlilor și secțiilor sportive din raion; * pentru prezentarea activităților copiilor și tinerilor din cadrul Școlilor și secțiilor sportive din raion; * promovarea modului sănătos de viață în rândul populației raionului | | Mun. Hîncești | | 2024-2027 | Nr. de evenimente organizate;  Nr. de participanți la eveniment | | Consiliul raional (specialistul  responsabil pe probleme de tineret) |
|  | Organizarea anuală a Galei Sportului | | Raionul Hîncești | | Anual | 7 evenimente organizate;  Nr. sportivilor de performanță premiați | | Consiliul raional (specialistul  responsabil pe probleme de tineret) |
|  | Susținerea participării sportivilor la Campionatul European la judo | | Raionul Hîncești | | Anual | Nr. de sportivi participanți la Campionat  Nr. de locuri premiante | | Consiliul raional (specialistul responsabil pe probleme de tineret) |
|  | Susținerea participării sportivilor la Campionatul European la lupte  greco-romane | | Raionul Hîncești | | Anual | Nr. de sportivi participanți la Campionat; Nr. de locuri premiante | | Consiliul raional (specialistul responsabil pe probleme de tineret) |
|  | Susținerea participării sportivilor la Campionatul Internațional la box | | Raionul Hîncești | | Anual | Nr. de sportivi participanți la Campionat; Nr. de locuri premiante | | Consiliul raional (specialistul responsabil pe probleme de tineret) |
|  | Organizarea Maratonului „Schimbîndu-mă schimb lumea” | | Raionul Hîncești | | Anual | 7 Maratoane organizate;  Nr. de voluntari participanți la maraton | | Consiliul raional  (specialistul responsabil pe probleme de tineret) |
| **OBIECTIVUL STRATEGIC 5: CONSOLIDAREA APL ŞI DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR** | | | | | | | | |
| ***Surse potențiale de finanțare: Consiliul Raional; Finanțări directe*** | | | | | | | | |
| **Domeniul de intervenție/Proiectul** | | | **Locația/Teritoriu** | | **Termen de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | | **Responsabili** |
| **Domeniul 1: Încurajarea îmbunătățirii dialogului între cetățeni şi aleșii locali** | | | | | | | | |
|  | Promovarea practicilor de succes în administrația publică locală | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | 39 primării informate (site, mass-media); Conlucrare cu ONG-urile în domeniu; Informarea prin (forumuri, conferințe, mese rotunde, sesiuni de informare); Schimb de experiență la nivel național și extern, 4 vizite. | | APL I, APL II, SAPPSP |
|  | Formarea continuă a funcționarilor publici şi aleșilor locali | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Instruirea aleșilor locali prin (Seminare, traininguri, atelietre, ședințe de lucru,  întruniri tematice); 5instruiri | | Oficiul Cancelariei de Stat; Academia de administrație publică prin proiecte în domeniu;  APL II; SAPPSP |
|  | Dezvoltarea sistemului informațional de management al documentelor CR şi îmbunătățirea funcționalității APL | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Dotare cu echipament (sistem electronic modern /funcțional;  angajarea unui specialist în domeniu; modernizarea tehnicii; | | APL II; SAPPSP |
|  | Plasarea informației privind activitățile Consiliului Raional pe pagina WEB a raionului și alte platforme oficiale, precum și prin intermediul panourilor informative ale UAT din raion şi în instituțiile desconcentrate şi descentralizate | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Reflectarea tuturor  activităților, evenimentelor, Nr. publicații; Plasarea unui link; Transparență în achiziții publice; Transparență în  serviciile sociale; Plasarea Dispozițiilor cu caracter normativ de importanță aferente autorității;  Publicații despre activitate (Buletin informativ) | | APL I, APL II |
| **Domeniul 2: Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor regionale, transfrontaliere şi internaționale** | | | | | | | | |
|  | Asigurarea transparenței procesului decizional și publicarea Raportului privind transparența în procesul decizional al Consiliului Raional Hîncești pe pagina oficială a Consiliului Raional | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Dotarea informațională a sălii de ședințe; Înregistrarea entității publice ca operator de prelucrare a datelor cu caracter personal; Acordarea asistenței  metodologice (prin seminare, dialoguri, ședințe); Transmiterea ședințelor CR online - 100%;  Publicarea permanentă a  100 % de decizii aprobate; Instruirea aleșilor locali; Post de radio local; Instruire privitor  la realizarea rapoartelor de activitate | | APL I,  APL II |
|  | Organizarea audierilor, dezbaterilor şi întâlnirilor, consultări publice | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Derularea unei campanii de informare prin realizarea unui  ghid informativ, (campaniile de informare cu privire la diferite metode de consultare publică și bunele practici),  Implicarea cetățenilor (ONG);  Nr. Participanți; Nr. evenimente publice; Nr. Participanți (societatea civilă). | | APL I; APL II; SAPPSP |
|  | Participarea funcționarilor publici şi a aleșilor locali la instruiri întru consolidarea cunoștințelor în domeniul administrației publice, serviciilor publice, finanțelor publice şi autonomiei locale, procesul decizional | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Instruirea aleșilor locali (prin seminare, traininguri, ateliere, ședințe de lucru, întruniri  tematice);  5 instruiri | | Organizații non- guvernamen- tale; Academia de Administrație Publică |
|  | Organizarea schimburilor de experiență între funcționari publici ai APL- urilor atât pe plan intern, cât și extern | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Vizite interne și externe; Schimb de experiență pe domenii; 4 vizite | | APL II |
|  | Campanie de informare despre crearea paginilor web a localităților din raion. | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | 32 localități informare; Plasarea informației utile cetățenilor; Cursuri de instruire în domeniul  informațional; Utilizarea procedurilor | | APL II |
|  | Reflectarea activităţii APL de nivelul II pe site | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Nr. de materiale publicate | | SAPPSP; APL I; APL II |
| **Domeniul 3: Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor regionale, transfrontaliere şi internaționale** | | | | | | | | |
|  | Stabilirea parteneriatelor noi transfrontaliere și internaționale | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | 5 parteneriate noi stabilite | | APL II; DECT |
|  | Activități de dezvoltare a cooperării internaționale | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | 7 evenimente organizate | | APL I; APL II; DECT |
|  | Actualizarea prevederilor Acordurilor de colaborare dintre raionul Hîncești şi partenerii de cooperare | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | 4 acorduri actualizate | | APL I; APL II; DECT |
|  | Dezvoltarea programelor/proiectelor comune cu regiunile înfrățite (Județele Iași, Vaslui, Prahova, Galați, Maramureș, Neamț, Cluj, Sectorul 6 al Mun. București, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru) | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Cel putin 7 proiecte elaborate | | APL I; APL II; DECT |
|  | Susținerea procesului de înfrățire a localităților din raionul Hîncești și acordarea suportului metodologic în acest sens | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | 10 localități noi înfrățite | | APL I; APL II; DECT |
|  | Dezvoltarea parteneriatelor locale și regionale în cadrul proiectelor de dezvoltare | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | 5 parteneriate locale și regionale create | | APL I; APL II; DECT |
|  | Elaborarea şi implementarea proiectelor / programelor de dezvoltare regională şi transfrontalieră   * Proiecte finanțate din FNDR; * Proiecte în cadrul POC „România-Republica Moldova”; * Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre”; * Proiecte ale Ambasadelor acreditate în Republica Moldova; * Finanțări directe | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Nr. proiectelor elaborate;  Nr. proiectelor depuse;  Nr. proiectelor implementate | | APL I; APL II; DECT |
|  | Diseminarea informaţiei privind apelurile de finanţare lansate şi acordarea consultanţei la solicitare | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Nr. de informații /  apeluri diseminate | | APL II; DECT |
|  | Organizarea de evenimente de informare cu privire la oportunităţile de finanţare existente | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Cel puțin 3  evenimente de informare organizate | | APL II; DECT |
|  | Stimularea autorităţilor publice locale privind contribuţia pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare locală | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Nr. de proiecte  cofinanțate | | APL I; APL II |
|  | Schimburi culturale în cadrul Acordurilor de colaborare ale CR Hîncești cu diverşi parteneri | | Raionul Hîncești | | 2024-2027 | Nr. de evenimente organizate | | APL I; APL II; DECT |